## Sprint 1
Daily Scrum Meeting Report 1
Nama Anggota | Pertanyaan | Jawaban
Stefanny | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman splash screen (26 Juni 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman sign up customer (27 Juni 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman change password (28 Juni 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman transaction (29 Juni 2023) | Implementasi transaction widget ke halaman transaction history (30 Juni 2023) | Fix bug container pada halaman ongoing menggunakan transaction widget (1 Juli 2023)
| Apa kendala yang kamu termukan selama pengerjaan? | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Container pada halaman ongoing kebesaran, tidak bisa dikecilkan | Tidak ada
Felicio Angga | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Implementasi design figma ke code flutter untuk login sebagai engineer (26 Juni 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk Sign up engineer dengan tiga step (27 Juni 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk Sign up engineer dengan ktp (28 Juni 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk Engineer admin bagian list confirm payment (29 Juni 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk Engineer admin bagian pop up image confirm payment (30 Juni 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk Engineer admin bagian list confirm Identification card (1 Juli 2023)
| Apa kendala yang kamu termukan selama pengerjaan? | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada
Stanley | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman login (26 Juni 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman otp verification (27 Juni 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman forgot password (28 Juni 2023) | Membuat transaction widget (29 Juni 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman order detail (30 Juni 2023) | Merapikan tampilan halaman order detail (1 Juli 2023)
| Apa kendala yang kamu termukan selama pengerjaan? | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada

## Sprint 2
Daily Scrum Meeting Report 2
Nama Anggota | Pertanyaan | Jawaban
Stefanny | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Membuat home dashboard widget (3 Juli 2023) | Implementasi dashboard widget ke halaman home sesuai design figma (4 Juli 2023) | Menambahkan floating action button untuk melihat list history chat dengan engineer (5 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman dashboard bagian pop up detail (6 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman reservation (7 Juli 2023) | FIx bug harga total yang tidak dapat tercompute otomatis dan tampilan list service (8 Juli 2023)
| Apa kendala yang kamu termukan selama pengerjaan? | Tidak ada | Gambar tidak muncul di android phone | Tidak ada | Tidak ada | Tampilan tidak rapi, harga tidak tercompute otomatis | Tidak ada
Felicio Angga | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Implementasi design figma ke code flutter untuk Engineer admin bagian pop up foto ktp confirm Identification card (3 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk verification login (4 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk bagian list order (5 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk Engineer admin bagian chat khususnya incoming dan outgoing chat (6 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk Engineer admin bagian chat pada tempat textbox agar naik ketika difokus (7 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk Engineer admin bagian chat untuk verification code finish order (8 Juli 2023)
| Apa kendala yang kamu termukan selama pengerjaan? | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada
Stanley | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman profile (3 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman edit profile (4 Juli 2023) | Implementasi image picker untuk edit profile gambar (5 Juli 2023) | Fix bug image yang tidak muncul ketika debug di android phone (6 Juli 2023) | Implementasi datetime picker pada halaman reservasi (7 Juli 2023) | Implementasi switch dan snackbar pada saat notification di turn on turn off dan register berhasil (8 Juli 2023)
| Apa kendala yang kamu termukan selama pengerjaan? | Tidak ada | Tidak ada | Gambar tidak muncul di hp ketika menggunakan Image.network | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada

## Sprint 3
Daily Scrum Meeting Report 3
Nama Anggota | Pertanyaan | Jawaban
Stefanny | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Membuat halaman confirm payment saat hendak checkout reservation (10 Juli 2023) | Fix bug jumlah digit dengan membatasi length dari password hanya 4 (11 Juli 2023) | Implementasi code chat engineer pada halaman chat customer (12 Juli 2023) | Implementasi pop up dialog untuk logout (15 Juli 2023) | Fix bug navigator direction yang salah | Finalisasi aplikasi
| Apa kendala yang kamu termukan selama pengerjaan? | Jumlah digit pin tidak dibatasi, hingga overflow | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada
Felicio Angga | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Implementasi design figma ke code flutter untuk Engineer admin bagian load foto pada pop up finish order (10 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk bagian list transaction serta jumlah balance (11 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk bagian withdraw balance (12 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk bagian profile (13 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk edit profile (14 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk Engineer admin bagian bottom sheet yang dilakukan pada bagian about us (15 Juli 2023)
| Apa kendala yang kamu termukan selama pengerjaan? | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada
Stanley | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman top up (10 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman pay dan menambahkan barcode (11 Juli 2023) | Fix bug barcode dan menambahkan fitur upload receipt sebagai bukti transaksi (12 Juli 2023) | Implementasi design figma ke code flutter untuk halaman about us dengan menggunakan bottom sheet (15 Juli 2023) | Menambahkan logo dan nama aplikasi ketika di debug di android dan juga di build apk | Finalisasi aplikasi
| Apa kendala yang kamu termukan selama pengerjaan? | Tidak ada | CircleProgressIndicator tidak dapat memunculkan barcode | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada