## Retrospective 1
Sprint Retrospective 1
Apa yang sudah berjalan baik? | Apa yang tidak berjalan baik atau tidak sesuai rencana? | Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya untuk meningkatkan kinerja?
Semua anggota ikut memberikan kontribusi terbaik | Hasil meeting tidak memiliki dokumentasi | Melakukan dokumentasi yang lebih terperinci untuk meeting selanjutnya
Meeting berjalan dengan lancar | Terdapat fitur yang belum diselesaikan dengan sempurna | Memaksimalkan pengerjaan agar fitur dapat terselesaikan
Backlog dapat terselesaikan tepat waktu

## Retrospective 2
Sprint Retrospective 2
Apa yang sudah berjalan baik? | Apa yang tidak berjalan baik atau tidak sesuai rencana? | Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya untuk meningkatkan kinerja?
Semua anggota ikut memberikan kontribusi terbaik | Hasil meeting tidak memiliki dokumentasi yang terperinci | Melakukan dokumentasi yang lebih terperinci untuk meeting selanjutnya
Meeting berjalan dengan baik | Terdapat bug gambar yang tidak muncul saat debug di android | Melakukan fix bug pada sprint selanjutnya
| Backlog tidak dapat terselesaikan tepat waktu | Mengatur waktu pengerjaan semaksimal mungkin

## Retrospective 3
Sprint Retrospective 3
Apa yang sudah berjalan baik? | Apa yang tidak berjalan baik atau tidak sesuai rencana? | Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya untuk meningkatkan kinerja?
Fitur yang kurang maksimal telah dimaksimalkan dengan baik | Hasil meeting tidak memiliki dokumentasi yang terperinci | Melakukan dokumentasi yang lebih terperinci untuk meeting selanjutnya
Semua anggota memiliki kontribusi yang maksimal | Meeting melalui teams memiliki kendala jaringan sehingga komunikasi sedikit terkendala | Menyediakan waktu untuk melakukan meeting onsite jika memungkinkan
Backlog dapat terselesaikan tepat waktu
Aplikasi berhasil diselesaikan dengan bug seminim mungkin